МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«УСТЬ – ИЖЕМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

«ИЗЬВАВОМСА ÖКМЫС КЛАССА ШКОЛА»

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ СЬÖМКУДВЕЛÖДАН УЧРЕЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

Приказом №135 от 24.10.2025

План внедрения УБ ЦОК на 2025-2026 учебный год

| № | Наименование | Вопросы для рассмотрения | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа «О внедрении УБ ЦОК в МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» | 1. Назначение ответственных лиц за внедрение УБ ЦОК. 2. Утверждение плана внедрения УБ ЦОК в МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» | 24.10.2025 | Директор школы И.А.Зенкова |
| 2 | Проведение совещания со всеми учителями по внедрению УБ ЦОК | Как войти в ЛК, как найти контент, как оформить заказ, как выдать задание ученикам, как посмотреть результаты | 24.10.2025 | Заместитель директора по УР Филиппова Н.Н. |
| 3 | Создание раздела на сайте школы «УБ ЦОК» | На сайте разместить информацию для педагогов, обучающихся и их родителей по внедрению УБ ЦОК | До 09.11.2025 | Заместитель директора по УР Филиппова Н.Н. |
| 4 | Сбор скриншотов с учителей о доступе в личный кабинет УБ ЦОК | Индивидуальная помощь учителям, у которых есть проблемы. | До 14.11.2025 | Заместитель директора по УР Филиппова Н.Н. |
| 5 | Составление плана распределения ЦОК по классам и учителям | Рассылка индивидуальной инструкции учителям | До 14.11.2025 | Заместитель директора по УР Филиппова Н.Н. |
| 6 | Работа с родителями и обучающимися о начале использования УБ ЦОК в образовательном процессе | Индивидуальная помощь | До 19.12.2025 | Заместитель директора по УР Филиппова Н.Н. |
| 7 | Индивидуальные консультации с учителями и обучающимися | Индивидуальная помощь | До 19.12.2025 | Заместитель директора по УР Филиппова Н.Н. |